## Task Schedule
[9 empty] | April 2022 | [30 empty] | June 2020 | [29 empty] | July 2020
WBS | Task description | Note | Code No. | Owner | Work Day | Start date | Finish date | Progress | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 爬蟲 |  |  |  | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-15 | 100% | [50 empty] | ¦
1.1 | 爬取網頁資訊 | 定義資料庫欄位 | 愛食記資料蒐集.ipynb | Lily | 5 | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 100%
1.2 | 爬取品牌流量資訊 | Google trend、Google map加權評分... | 愛食記資料蒐集.ipynb | Lily、其他組分享 | 5 | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 100%
1.3 | 爬取PTT_Food版 | 消費者喜好 | reviewNLP.py | Olga | 3 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 100%
2 | 資料清洗及轉換 |  |  |  | 10 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 100%
2.1 | 文本分析(Jieba、snowNLP) |  | 文本分析.ipynb、Ptt Food Jieba.py | Lily、Olga | 3 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 100%
2.2 | 設計資料欄位、轉為df | (詳見資料庫欄位表格) | 愛食記資料蒐集.ipynb | Lily | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 100%
2.3 | 資料清洗 |  |  | all | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 100% | [50 empty] | ¦
2.4 | 存入 MongoDB資料庫 |  | CSV匯入mongo.ipynb | all | 2 | 2022-04-13 | 2022-04-18 | 100% | [50 empty] | ¦
2.5 | 部屬GCP雲端MongoDB |  |  | Fafa | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 100%
2.6 | API | Flask 串接 MongoDB | API.py | Lily | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 100%
3 | 視覺化 |  |  |  | 10 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 100% | [50 empty] | ¦
3.1 | 三大集團階層圖 |  |  | Olga | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 100% | [50 empty] | ¦
3.2 | 品牌聲量泡泡圖 |  |  | Olga | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 100% | [50 empty] | ¦
3.3 | 熱門關鍵字文字雲 |  |  | Olga | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 100%
3.4 | 菜系網路聲量圖 |  |  | Olga | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 100%
3.5 | 季節與節慶跟類別的關聯 |  |  | fafa | 5 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 100%
3.6 | 其他自行發揮 |  |  | fafa | 5 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 100%

## 資料庫欄位
[6 empty] | 2021/4/1-2022/4/1 |  | 愛食記(觀看) |  |  |  |  | 文本分析的分數
ID | 來源網站 | 集團 | 品牌 | 標題 | 文章內容 | 發表時間(年月日) | 評分 | 瀏覽數 | 按讚數 | 收藏數 | 推薦/轉發數 | 留言數 | 正/負評 | 菜系

## TRANSGOOGLE (hidden)
translate (contact in English please) | 翻譯（請用英文聯繫）